## WBS
최종프로젝트
프로젝트 이름 | [6 empty] | 회사명
프로젝트 관리자 |  | 김태현 이승엽 이규원 전승민 정상구 |  |  |  |  | 날짜 | [8 empty] | 2023-05-08
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 담당자
[8 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
 | time axis 2023-05-08 to 2023-06-21
1 | 프로젝트 기획
| 프로젝트 헌장 | 사람 이름(예시) |  |  | 0 | 100% | 홍길동 | bar: 2023-05-13; 2023-05-15 to 2023-05-21
1.1 | 기획서 |  |  |  | 2 | ? | 이승엽 | bar: 2023-05-08 to 2023-05-09; 2023-05-15 to 2023-05-21
1.2 | ERD설계 | 김태현 |  |  | 2 |  | 이승엽 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-21
1.3 | GIT | 이규원 |  |  | 1 |  | 이승엽 | bar: 2023-05-09; 2023-05-15 to 2023-05-21
2 | 사원페이지 | 김태현 |  |  |  |  | 김태현
| 로그인 | 김태현 |  |  | 3 |  | 김태현 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-21
| 회원수정 | 김태현 |  |  | 1 |  | 김태현 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-22
| 근태관리기능 | 김태현 |  |  |  |  | 김태현 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-21
| 근태내역 | 김태현 |  |  |  |  | 김태현 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-21
| 연차관리기능 | 김태현 |  |  |  |  | 김태현 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-21
| 연차내역 | 김태현 |  |  |  |  | 김태현 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-21
| 매니저 권한 위임 | 김태현 |  |  |  |  | 김태현 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-21
3 | 인사관리자 | 김태현
| 연차사용내역리스트(전체 사원) | 김태현 |  |  |  |  | 김태현 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-21
| 사원 리스트 | 김태현 |  |  |  |  | 김태현 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-21
| 사원 연차수정 | 김태현 |  |  |  |  | 김태현 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-21
| 사원 근태수정 | 김태현 |  |  |  |  | 김태현 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-21
| 사원 생성 | 김태현 |  |  | 2 |  | 김태현 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-21
| 사원 삭제 | 김태현 |  |  |  |  | 김태현 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-21
| 사원 수정 | 김태현 |  |  |  |  | 김태현 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-21
| 사원 권한관리 | 김태현 |  |  |  |  | 김태현 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-21
4 | 부서
| 부서리스트 | 김태현 |  |  | 1 |  | 김태현 | bar: 2023-05-23
| 부서삭제(ADMIN) | 김태현 |  |  | 1 |  | 김태현 | bar: 2023-05-24
| 부서추가(ADMIN) | 김태현 |  |  | 1 |  | 김태현 | bar: 2023-05-22
| 부서수정(ADMIN) | 김태현 |  |  | 1 |  | 김태현 | bar: 2023-05-25
5 | 전자 결재 | 이승엽 / 전승민 |  |  |  |  | 이승엽 / 전승민
2023-05-01 | 카테고리 추가(ADMIN) | 이승엽/전승민 |  |  |  |  | 이승엽/전승민 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-26; 2023-05-29 to 2023-06-09
2023-05-02 | 카테고리 수정(ADMIN) | 이승엽/전승민 |  |  |  |  | 이승엽/전승민 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-26; 2023-05-29 to 2023-06-09
2023-05-03 | 결재 리스트 출력 | 이승엽/전승민 |  |  |  |  | 이승엽/전승민 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-26; 2023-05-29 to 2023-06-09
2023-05-04 | 결재 관리(신청, 취소, 확인, 결재) | 이승엽/전승민 |  |  |  |  | 이승엽/전승민 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-26; 2023-05-29 to 2023-06-09
2023-05-05 | 결재 기록/로그 관리(ADMIN) | 이승엽/전승민 |  |  |  |  | 이승엽/전승민 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-26; 2023-05-29 to 2023-06-09
| 알림 | 이승엽/전승민
2023-06-01 | 알림 리스트 출력 | 전승민
2023-06-02 | 실시간 기능 | 이승엽
게시판-설문
| Board - 설문 게시글 리스트 | 정상구
| Board - 주제를 마음대로 설문 조사 | 정상구
게시판-Q&A
| Community_QNA 게시글 리스트 | 정상구
| Community_QNA 게시글 리스트 글쓰기 | 정상구
| Community_QNA 게시글 리스트 글수정 | 정상구
| Community_QNA 게시글 리스트 답글 달기 | 정상구
| Community_QNA 게시글 리스트 답글 수정 | 정상구
| Community_QNA 게시글 삭제 | 정상구
게시판-Notice
| Board_Notice 게시글 리스트 | 정상구
| Board_Notice (권한자)게시글 리스트 글쓰기 | 정상구
| Board_Notice (권한자)게시글 리스트 글수정 | 정상구
| Board_Notice (권한자)게시글 리스트 글삭제 | 정상구
| Board_Notice (권한자)게시글 디테일 문서양식 다운로드기능 | 정상구
| Board_Notice (권한자)게시글 리스트 중요 문서/글은 상단 고정 | 정상구
| Board_Notice (권한자)게시글 리스트 글쓰기 | 정상구
전자-문서
| 전자문서 게시글 리스트 | 정상구
| 부서별 문서 다운로드 할 수있게 글 올려 놓기 | 정상구

## 테이블정의서
기능구분 | TABLE 명 |  | Column 명 | DATA TYPE | 비고 | 제약조건 | 제약조건이름 | 비고
회원관리 | 직원 | MEMBER | ID | VARCHAR(200) | 아이디 | PK
|  |  | MEMBERNUM | BIGINT | 사원번호
|  |  | JOBID | BIGINT | 직위.직책코드
|  |  | PASSWORD | VARCHAR(200) | 패스워드
|  |  | NAME | VARCHAR(200) | 이름
|  |  | BIRTHDATE | DATE | 생년월일
|  |  | EMAIL | VARCHAR(200) | 이메일
|  |  | PHONE | VARCHAR(200) | 전화번호
|  |  | ADDRESS | VARCHAR(200) | 주소
|  |  | REGDATE | DATE | 등록일
|  |  | UPDATEDAETE | DATE | 수정일
|  |  | HIREDATE | DATE | 입사일
|  |  | ENDDATE | DATE | 퇴사일
|  |  | STATUS | BIT | 계정상태
|  |  | DEPTNUM | BIGINT | 부서번호
| 권한 | ADMINROLE | MANAGERNUM | BIGINT | 관리자번호 | PK
|  |  | ID | VARCHAR(200) | 아이디
|  |  | MANAGERNAME | VARCHAR(200) | 관리자이름
| 주소록 | USERADDRESSS | USERADDRESS | BIGINT | 주소록번호 | PK
|  |  | ID | VARCHAR(200) | 아이디
|  |  | ADDID | VARCHAR(200) | 추가한사원아이디
| 메시지기록 | MESSAGE | MSGNUM | BIGINT | 메시지번호 | PK
|  |  | CHATNUM | BIGINT | 채팅방번호
|  |  | ID | VARCHAR(200) | 아이디
|  |  | MSGCONTENT | VARCHAR(200) | 메시지내용
|  |  | MSGTIME | MSGTIME | 메시지전송시간
|  |  | MSGSTATUS | MSGSTATUS | 메시지상태
| 채팅방 | CHATROOM | CHATNUM | BIGINT | 채팅방번호 | PK
|  |  | CHATNAME | VARCHAR(200) | 채팅방이름
|  |  | CHATSTATUS | BIT | 채팅방상태
| 채팅방그룹 | CHATGROUP | CHATNUM | BIGINT | 채팅방번호
|  |  | ID | VARCHAR(200) | 아이디
| 근태 | EMPLOYEESTATUS | EMPNUM | BIGINT |  | PK
|  |  | EMPREG | DATE
|  |  | EMPONTIME | DATETIME
|  |  | EMPOFFTIME | DATETIME
|  |  | EMPSTATUS | VARCHAR(200)
|  |  | ID | VARCHAR(200)
| 연차 | ANNUALLEAVE | ANNUALNUM | BIGINT
|  |  | ANNALCOUNT | INT
|  |  | ANNUALTYPE | INT
|  |  | ANNUALREG | DATE
|  |  | ID | VARCHAR(200)
| 연차사용기록 | LEAVERECODE | LEAVENUM | BIGINT
|  |  | ID | VARCHAR(200)
|  |  | MEMBERNUM | BIGINT
|  |  | LEAVEREASON | LONGTEXT
|  |  | LEAVETYPE | VARCHAR(200)
|  |  | LEAVECOUNT | INT
|  |  | LEAVEDATE | DATE
| 직위직책 | JOB | JOBID | BIGINT
|  |  | JOBNAME | VARCHAR(200)
| 알림 | ALLIM | ALLIMNUM | BIGINT | 알림번호
|  |  | ID | VARCHAR(200) | 알림받을ID
|  |  | TYPE | INT | 알림유형(채팅알림,결제알림)
|  |  | STARTDATE | DATETIME | 발생일시
|  |  | CHECKDATE | DATETIME | DATETIME
|  |  | CHECKYN | INT | 알림상태
|  |  | STARTID | VARCHAR(200) | 알림요청사원아이디
결재 관리 | 결재 카테고리 | APPROVALCATEGORY | CATEGORYNUM | BIGINT |  | PK
|  |  | CATEGORYNAME | VARCHAR(200)
|  |  | CATEGORYREF | BIGINT
| 결재 | APPROVAL | APPROVALNUM | BIGINT |  | PK
|  |  | CATEGORYNUM | BIGINT
|  |  | ID | VARCHAR(200)
|  |  | APPROVALCONTENTS | LONGTEXT
|  |  | APPROVALDATE | DATETIME
|  |  | APPROVALCONFRIM | BIT
|  |  | APPROVALFIN | DATETIME
| 결재 로그 | APPROVALLOG | LOGNUM | BIGINT |  | PK
|  |  | APPROVALNUM | BIGINT
|  |  | ID | VARCHAR(200)
|  |  | APPROVALDATE | DATETIME
|  |  | APPROVALCHECK | BIGINT
| 갤재자 | APPROVER | CATEGORYNUM | BIGINT |  | PK
|  |  | JOBID | BIGINT
|  |  | DEPTNUM | BIGINT
| 결재 첨부파일 | APPROVALUPLOADFILE | FILENUM | BIGINT |  | PK
|  |  | APPROVALNUM | BIGINT
|  |  | FILENAME | VARCHAR(200)
|  |  | ORIGINALNAME | VARCHAR(200)
| 결재 신청 양식 문서 | APPROVALFORMFILE | CATEGORYNUM | BIGINT
|  |  | FILENUM | BIGINT
부서 관리 | 부서 | DEPARTMENT | DEPTNUM | BIGINT |  | PK
|  |  | DEPTNAME | VARCHAR(200)
|  |  | DEPTMANAGER | VARCHAR(200)
|  |  | DEPTUPPER | BIGINT
|  |  | DEPTLEVEL | INT
|  |  | DEPTCREATEDATE | DATE
게시판 | 공지사항 | NOTICE | NOTICENUM | BIGINT |  | PK
|  |  | ID | VARCHAR(200)
|  |  | TITLE | VARCHAR(200)
|  |  | CONTENTS | LONGTEXT
|  |  | WRITER | VARCHAR(200)
|  |  | REGDATE | DATE
|  |  | HIT | BIGINT
| 공지사항파일 | NOTICEFILES | FILENUM | BIGINT |  | PK
|  |  | NOTICENUM | BIGINT
|  |  | FILENAME | VARCHAR(200)
|  |  | ORINAME | VARCHAR(200)
| 게시판 | BOARD | BOARDNUM | BIGINT |  | PK
|  |  | ID | VARCHAR(200)
|  |  | TITLE | VARCHAR(200)
|  |  | CONTENTS | LONGTEXT
|  |  | WRITER | VARCHAR(200)
|  |  | REGDATE | DATE
|  |  | HIT | BIGINT
| 게시판파일 | BOARDFILES | FILENUM | BIGINT |  | PK
|  |  | BOARDNUM | BIGINT
|  |  | FILENUM | VARCHAR(200)
|  |  | ORINAME | VARCHAR(200)
| 질문응답게시판 | QNA | QNANUM | BIGINT |  | PK
|  |  | ID | VARCHAR(200)
|  |  | TITLE | VARCHAR(200)
|  |  | CONTENTS | LONGTEXT
|  |  | WRITER | VARCHAR(200)
|  |  | REGDATE | DATE
|  |  | HIT | BIGINT
|  |  | REF | BIGINT
|  |  | STEP | BIGINT
|  |  | DEPTH | BIGINT
| 질문응답파일 | QNAFILES | FILENUM | BIGINT |  | PK
|  |  | QNANUM | BIGINT
|  |  | FILENAME | VARCHAR(200)
|  |  | ORINAME | VARCHAR(200)
| 전자문서게시판 | DOCUMENT | DOCNUM | BIGINT |  | PK
|  |  | DOCNAME | VARCHAR(200)
|  |  | DOCINFO | LONGTEXT
|  |  | WRITER | VARCHAR(200)
| 전자문서파일 | DOCUMENTFILES | FILENUM | BIGINT |  | PK
|  |  | DOCNUM | BIGINT
|  |  | FILENAME | VARCHAR(200)
|  |  | ORINAME | VARCHAR(200)